中南大学智慧后勤AI助手

建设实施方案

智慧后勤AI助手项目组

（2026 年 10 月 13 日）

| 方案内容 | 建设思路、总体架构、本期功能、服务器与数据共享清单、实施安排及需协调事项 |
| --- | --- |
| 建设方式 | 按后勤场景单独建设 H5 助手。学工问答、图书馆助手只作参考，不直接复用其产品 |
| 建设范围 | 本期建设智能问答、业务快捷跳转、会议日程提醒。水电个人账单查询待接口确认后单独立项 |
| 资源与数据 | 服务器按首次申请清单部署 3 台；数据共享申请学生基础信息、学生住宿信息、教职工信息 |
| 实施周期 | 2026 年 10 月 19 日至 11 月 15 日，分四个阶段，共 4 周 |
| 编制单位 | 智慧后勤AI助手项目组 |
| 呈报对象 | 后勤部门 |

后勤部门：

根据前期需求沟通会确定的建设口径，项目组编制本实施方案。助手挂接后勤门户和公众号，以外网可访问的 H5 提供服务，全校学生、教师经中南大学统一身份认证后使用。本期集中建设智能问答、业务系统快捷跳转和会议日程提醒三项能力。服务器配置、共享数据字段以已整理的两份清单为准，随方案一并发起申请。项目自 2026 年 10 月 19 日起算。现将方案报告如下，请予审示。

一、总体建设思路

学工侧已有普通消息问答和分类快捷入口，图书馆已有问答、常见问题及外链跳转。上述系统说明这类入口可行，但服务对象、知识内容和业务系统与后勤并不相同。本项目按后勤新需求单独建设，不把学工问答产品直接搬过来用。

本期把助手做成后勤办事的统一入口：能回答的问题在知识库内回答，能办理的事项跳到已有业务系统，需要提醒的会议由管理员维护日程后按时间推送。水电用量、缴费记录和月报仍由原有专门系统承担，本系统负责把人引导到对应入口。

建设中具体把握四条原则——

一是单独建设，参考现有入口。界面可参考学工的分类快捷和图书馆的“一屏问答、问题外跳”，账号、知识和业务流程按后勤单独设计和验收。

二是急用先行，分步实施。四周内先交付问答、快捷跳转和会议提醒。水电费“查到本人用量、欠费”取决于水电系统能否按学号或房间提供接口，参数确定后再单独立项，不占用本期必交付时间。

三是跳转解耦，地址以书面清单为准。报修、缴费等办理过程仍在原系统完成。清单中的正式地址用于跳转；只有手机端的功能，在电脑访问时说明并给出二维码。没有正式地址的事项只回答办事说明。

四是资源按单申请，数据按清单共享。服务器严格按《中南大学智慧后勤AI助手-服务器资源申请（首次）》的三台配置申报，不另加 GPU。主数据严格按《数据共享平台数据清单》的三类数据申请，更新方式为每天增量、范围为全量。

二、系统总体架构

系统按六层组织，自上而下为用户层、接入层、应用层、支撑层、数据层与对接层。问答、跳转、提醒共用同一套登录、知识库和消息能力，避免为每个办事事项单独做一套入口。

（一）分层说明

| 层次 | 构成与说明 |
| --- | --- |
| 用户层 | 游客，学生，教职工，会议提醒接收人，业务管理员 |
| 接入层 | 后勤门户小图标或侧边按钮、微信公众号菜单，均进入同一 H5。页面外网可访问，登录走中南大学统一身份认证 |
| 应用层 | 智能问答、业务快捷跳转、会议日程提醒、管理后台。后台用于维护知识、功能清单、会议和提醒对象 |
| 支撑层 | 知识库、功能清单、日程与提醒任务、统一消息、操作日志。提醒时间、提醒对象均可配置 |
| 数据层 | 知识文档、功能清单、会议与人员名单、操作日志，存放于 MySQL。学生、住宿、教职工主数据不在本系统重建，按共享清单获取 |
| 对接层 | 统一身份认证、学校大模型接口、学校语音接口、ITS 消息、数据共享平台。业务系统本期只做页面跳转，不直接连接其数据库 |

（二）建设范围

本期交付与后续事项划分如下。接口未就绪的事项单独立项，不因个别协调滞后而推迟问答和提醒上线。

| 事项 | 安排 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 智能问答 | 本期建设 | 基于后勤审核过的知识回答。支持分类快捷。未收录的问题回复“暂未收录”，并给出人工咨询方式 |
| 业务跳转 | 本期建设 | 维护功能名称、地址、适用对象和终端类型。当前终端可用则打开地址；仅 H5 的功能在电脑上展示二维码 |
| 会议提醒 | 本期建设 | 管理员上传会议日程，按可配置的提前时间，经 ITS 向已配置工号推送。默认会前 1 小时 |
| 登录与权限 | 本期建设 | 游客可看已公开的问答。学生、教职工登录后办理与本人相关的跳转。管理员由后勤领导指定 |
| 形象与语音 | 本期建设 | 交付一套后勤主题数字人形象，并接入语音播报。形象稿两轮内确认 |
| 水电个人账单 | 接口确认后 | 先完成“怎么缴、到哪里缴”。本人用量、欠费等待水电系统参数核对后再安排 |

三、本期功能安排

前台是一个 H5 页面，上方为形象与欢迎语，中间为对话，下方为分类快捷。管理功能单独进入后台，只对业务管理员开放。实际使用上，学生侧重办事和缴费引导，后勤侧侧重知识问答，指定人员接收会议提醒。

（一）使用对象

| 角色 | 进入方式 | 能办理的事项 |
| --- | --- | --- |
| 游客 | 打开页面，不登录 | 查阅已标记为公开的办事问答和入口说明 |
| 学生 | 统一身份认证 | 公开问答，并按本人身份跳转缴费、报修等。仅手机可办的事项获得扫码指引 |
| 教职工 | 统一身份认证 | 查阅公开问答，按其权限使用已开放的办事跳转 |
| 提醒接收人 | 登录且在后台被指定 | 接收会议提醒。人员相对固定，推送以工号为准 |
| 业务管理员 | 后勤领导指定 | 维护知识库、功能清单、会议日程、提醒人员和提醒时间 |

游客与登录用户的问答边界、教职工是否开放更多菜单，以第六部分确认为准。确认前按上表开发。

（二）智能问答

答案来自后勤提供并审核的知识，按主题分类，与前台快捷入口对应。建议首批四类：报修、水电缴纳、班车、其他办事。类别可在后台调整。管理员负责新增、修改和下线，下线后前台不再引用。

大模型通过统一接口调用，先接学校侧接口，调用地址和密钥做成配置项。后续如需更换模型，只改配置，不改前台。本期不另行申请商业模型 API。学校侧接口若未能按期开通，经书面确认后再切换到指定的备用接口。

（三）业务快捷跳转

后台维护功能清单。每条至少包含以下字段，由各业务系统对接人填写正式地址后交项目组。

| 字段 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 功能名称 | 如缴纳水费、缴纳电费、报修、班车 |
| 适用对象 | 学生、教职工或全部登录用户 |
| 访问地址 | 业务系统正式地址。没有正式地址的留空，本期只做文字说明 |
| 终端 | 仅 PC、仅 H5、两端均可。学生缴水费、电费按仅 H5 准备 |
| 触发说法 | 用户可能的问法，用于识别后推荐该入口 |
| 补充说明 | 仅移动端时展示给用户的提示，例如“请使用手机扫码办理” |

识别到对应事项后，两端都可用或当前终端可用的，给出按钮并打开该地址；电脑上遇到仅 H5 的功能，说明原因并展示二维码。本系统不保存缴费记录和账单明细。

（四）会议日程提醒

本期不做审批流程。管理员按模板录入会议主题、开始时间、地点和参会人员。参会人员从已配置名单中选择，名单包含工号、姓名、部门，推送以工号为准。没有工号的人员不进入提醒名单。

提前提醒时间可配置，默认会前 1 小时，可按单条会议改短。推送通道使用学校 ITS，按工号投递。同一会议只按设定时点提醒一次，已取消的会议不再提醒。人员范围相对固定，支持按人指定、按部门筛选和按角色预置，以管理员保存的名单为准。短信费用和实名匹配要求较高，本期不作为默认通道。

（五）登录、形象与语音

门户和公众号入口公开，页面可以直接打开。涉及身份的操作走中南大学统一身份认证，本系统不另行采集学号、工号。登录成功后取得学号或工号，用于区分角色、匹配提醒对象，并与共享数据中的学生、住宿、教职工信息对应。水电账户与人员的绑定关系在水电系统内，本期不重建这套绑定。

形象按后勤服务人员设计，着装稳重，用色与后勤门户协调，放在对话页上方。先确认静态半身形象，再补充迎宾、聆听两态，用于等待和回答。正式名称确定前，形象上不印系统名字。欢迎语和回答支持语音播报，播报内容与屏幕文字一致，先接学校侧语音。形象稿由后勤指定一人、两轮内确认。

四、服务器与数据共享

服务器和共享数据是上线的前置条件，审批往往慢于开发，需在第一周与功能开发并行提交。配置和字段以下表为准，与《服务器资源申请（首次）》《数据共享平台数据清单》保持一致。

（一）服务器资源申请（首次）

共申请 3 台服务器，操作系统统一为 linux openEuler 22.03 (LTS-SP4)。问答计算在学校大模型侧完成，本次清单不含 GPU。

| 服务器类型 | 操作系统 | CPU、内存 | 磁盘 | 部署的软件/服务模块 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中间件服务1 | linux openEuler 22.03 (LTS-SP4) | 4C 16GB | 100GB | PC前端、移动端H5、Nginx、Nacos、Redis、JDK |  |
| 应用服务器1 | linux openEuler 22.03 (LTS-SP4) | 4C 8GB | 150GB | AI应用服务器 |  |
| 数据库服务器1 | linux openEuler 22.03 (LTS-SP4) | 8C 16GB | 200GB | MySQL |  |

三台分工为：中间件服务器承载 PC 前端、移动端 H5 以及 Nginx、Nacos、Redis、JDK；应用服务器承载 AI 应用；数据库服务器单独部署 MySQL。知识文档、会议数据和操作日志放在数据库中，每日备份，保留不少于 14 天，具体备份策略按学校规范执行。另需学校分配一个 HTTPS 域名，以及本环境到统一身份认证、大模型、语音、ITS、数据共享平台的访问权限。业务系统由用户浏览器直接打开，不要求服务器访问各业务系统内网。

（二）数据共享平台数据清单

向数据共享平台申请以下 3 类数据。三类均为每天增量更新、范围为全量。本系统只保存业务所需的对应关系，不替代本科生院、研究生院、学工和人事系统的主数据。

| 类型 | 描述 | 来源 | 更新频率 | 数据范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生基础信息 | 学号、姓名、性别、院系、专业、班级、年级、民族、培养层次 | 本科生院/研究生院 | 每天增量更新 | 全量 |
| 学生住宿信息 | 学号、姓名、校区名称、校区代码、楼栋名称、楼栋代码、房间号 | 学工 | 每天增量更新 | 全量 |
| 教职工信息 | 部门名称、部门代码、工号、姓名、出生日期、性别、单位代码、手机号码、人员状态、在岗情况、人员分类、单位全称、电子信箱 | 人事系统 | 每天增量更新 | 全量 |

| 数据 | 在本项目中的用途 |
| --- | --- |
| 学生基础信息 | 登录后用学号对应到院系、专业和年级，区分学生身份，支撑按对象展示办事入口 |
| 学生住宿信息 | 用学号对应到校区、楼栋和房间。水电缴费引导和个人账单查询以此定位房间，账单查询仍待水电接口确认 |
| 教职工信息 | 用工号对应到部门、在岗情况和联系方式，供会议提醒选人。推送仍以工号为准，手机号码不作为本期默认通道 |

水电用量、欠费和缴费记录不在本次共享清单中。会议沟通已明确，这类数据由专门系统管理，本系统本期只做入口和指引。

五、实施安排

项目自 2026 年 10 月 19 日（下周一）起算，至 11 月 15 日结束，共 4 周。其中开发联调约 2 至 3 周。服务器审批、统一认证开通、数据共享开通和业务清单回收若晚于对应阶段，试运行日期相应顺延；问答页面和后台可先行开发，不空等审批。

| 阶段与目标 | 时间 | 主要工作 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 方案确认与申请启动 | 10 月 19 日—10 月 25 日 | 审定本方案；按两份清单提交服务器与数据共享申请；发起统一认证、学校大模型、语音和 ITS 对接；指定管理员，收回功能清单、首批知识和提醒名单 | 方案确认稿；申请已提交；人员到位 |
| 第二阶段 问答与登录可用 | 10 月 26 日—11 月 1 日 | 完成 H5 问答、四类快捷入口和知识库维护；视账号开通情况对接统一身份认证；确认形象稿 | 可演示的问答页面；首批知识入库 |
| 第三阶段 跳转与会议提醒 | 11 月 2 日—11 月 8 日 | 按功能清单完成跳转和仅移动端二维码；完成会议录入与 ITS 提醒联调；确定门户和公众号挂载位置 | 测试环境主流程走通 |
| 第四阶段 部署与试运行 | 11 月 9 日—11 月 15 日 | 部署到申请到位的三台服务器；挂接门户按钮和公众号菜单；管理员试维护一条知识、一条会议 | 外网可打开的试运行版本 |

试运行同时满足以下条件，视为本期交付完成。

| 序号 | 验收内容 |
| --- | --- |
| 1 | 从后勤门户按钮和公众号都能打开同一 H5，外网可访问 |
| 2 | 不登录可进行已公开的问答；登录走统一身份认证，并能识别学生或教职工 |
| 3 | 接通学校大模型完成一次真实问答；更换接口时只改配置 |
| 4 | 功能清单中的地址可按终端跳转；仅 H5 的功能在电脑上出现说明和二维码 |
| 5 | 管理员新增一条会议后，系统按配置的提前时间，经 ITS 向指定工号发出一条提醒 |
| 6 | 管理员上线或下线一条知识后，前台回答随之变化 |
| 7 | 页面展示已确认的后勤主题形象，欢迎语或回答可语音播放 |
| 8 | 按首次服务器清单完成三台部署，MySQL 独立部署，备份任务已配置 |

六、需请确定的事项

功能框架已经按沟通会口径写明。下列事项请后勤在第一阶段确认。确认前按“本期暂按”一列实施，避免开发等待。

| 事项 | 需确定的问题 | 本期暂按 |
| --- | --- | --- |
| 正式名称 | 是否采用“智慧后勤” | 对外材料暂称“智慧后勤AI助手”，形象上先不印名称 |
| 游客可见范围 | 游客能否查看全部问答，还是只看已公开知识 | 只展示标记为公开的知识。个人账单和会议提醒不对游客开放 |
| 首批快捷分类 | 是否按报修、水电缴纳、班车、其他办事 | 按这四类上线，后台可增删 |
| 形象确认方式 | 形象风格和确认轮次 | 后勤服务人员静态形象，指定一人、两轮内确认 |

七、需请后勤统筹支持的事项

下列事项需要后勤指定到人，或协调门户、信息中心、数据共享平台和业务部门办理。项目组负责提供申请表中的技术字段、完成开发和联调，并培训指定管理员各完成一次知识更新和会议提醒配置。材料以书面表格为准，变更时重新确认。

| 分类 | 请后勤统筹的事项 |
| --- | --- |
| 一、人员指定 | 指定项目联系人、知识库维护人、各业务系统填报人、会议提醒管理员。管理员和知识库更新由领导指定，项目组不私下约定人选 |
| 二、入口挂载 | 协调后勤门户增加小图标或侧边按钮，公众号增加菜单，两者进入同一 H5 |
| 三、平台开通 | 办理统一身份认证应用注册；开通学校大模型接口和并发额度；开通学校侧语音；开通 ITS 按工号发信权限 |
| 四、资源与数据 | 按本方案第四节申请 3 台服务器；向数据共享平台申请学生基础信息、学生住宿信息、教职工信息 |
| 五、业务材料 | 收回功能清单（名称、地址、PC 或 H5）、首批问答知识、提醒人员名单（须含工号）和会议表模板。水电部门的接口参数。 |

特此报告。

智慧后勤AI助手项目组

2026 年 10 月 13 日